## Sheet1
| Objectif | Resultat
2016-06-09 | Faire un header propre avec Bootstrap | OK
Centrer le header et le footer horizontalement
Mettre les boutons home centré horizontalement
Faire un footer propre avec Bootstrap
2016-06-10 | Faire marcher le changement de langue propre avec bootstrap | OK
Mettre icone (en haut à droite) pour choisir langue quand l'ecran devient petit
Mettre le choix de la boite et de type de test dans le meme format que le formulaire
Rajouter un label au type de test et type de boite
2016-06-13 | Mettre le projet sur github | OK
Modifier le JSON pour le rendre plus simple
Modifier le programme pour marcher avec le nouveau JSON
Semaine du 13/06 au 17/06 | changer le form pour aussi avoir le type de test ou de boite choisie | OK
| Centrer le contenu verticalement | En Cours
| faire une page pour le qrcode | OK
| Faire en sorte que lorsque l'on passe de inhold à boxInfo, la reponse stock les bonnes keys et values dans la db | OK
| Mettre en place une Base de Donnée | OK
Semaine du 20/06 au 24/06 | Gérer l'impression | 50% | Mettre en place la possibilité de stocker une boite dans une autre
semaine 28 au 2 | créer une nouvelle page pour mettre du contenu dans une boite existante IL RESTE LA SAUVEGARDE DE LA BOITE ET LA GESTION DE LA LANGUE !!! | En cours
| créer une nouvelle page pour le contenu d'une boite existante | OK
| trouver un moyen facile pour enregistrer une nouvelle boite au lieu du inhold et du box info. Le programme ne doit pas pouvoir proposer une nouvelle boite dans la page d'enregistrement de l'adresse de stockage | OK
| gérer l'espace dans Une boite (mettre un message lorsque la boite approche du remplissage max | Après
| Modifier le fichier Settings et BoxInfo pour qu'elles puissent etre claires et que l'utilisation des 2 soit fluides, qu'elles soient complementaires | EN COURS
| Renommer les attributs pour ne pas avoir de données imbriquées dans d'autres au niveau de la base de donnée quitte à mettre (Container Id, Container City | 70%
| Trouver des noms d'attributs pertinents | En Cours
| créer une page pour ajouter du contenu au fichier JSON Settings et Boxes | En Cours
| Créer un nouveau fichier JSON avec les caractéristiques de toutes les boites utilisées | En Cours
| les pages add content to an existing box, Search among tests et QrPage doivent pouvoir etre montrées en plusieurs langues | En Cours
| Commencer une Page de recherche de ToktNr | Après
| Créer une recherche pour les boites dont les info de stockage n'ont pas étés données | Après
| Changer le JSON Settings, enlever le TestType etc… Refaire l'architecture du fichier si necessaire | Après
| Add Heading text to the BoxInfo Page | Après